## requerimientos_funcional y no
Id | ¿Quien lo solicita? | Descripción del requerimiento | Funcional o No Funcional
1 | Administrador | Puede gestionar toda la información de la base de datos. | Funcional
2 | Administrador | Puede crear usuarios de cualquier rol. | Funcional
3 | Administrador | Es el encargado de crear los vuelos en el sistema (fecha, hora, piloto, avión, origen, destino). | Funcional
4 | pasajero | Puede consultar los vuelos según un rango de fechas y/o ciudad (origen y/o destino). | Funcional
5 | pasajero | Si no se especifica un filtro, se deben mostrar todos los vuelos almacenados que aún no se han realizado. | Funcional
6 | pasajero | Puede consultar sus propios vuelos. | Funcional
7 | pasajero | Puede gestionar su información personal (solo editar). | Funcional
8 | usuario | La aplicación permitirá a cualquier persona crear un registro únicamente con rol de pasajero. | Funcional
9 | usuario | Solo se podrá acceder a las opciones de la aplicación después de iniciar sesión. | Funcional
10 | Administrador | La aplicación debe validar si una página solicitada es permitida para el usuario logueado (ejemplo: rol pasajero no puede acceder a la vista de crear vuelos). | Funcional
11 | Administrador | Implementar un sistema de inicio de sesión seguro. | No funcional
12 | Administrador | Esquema MySQL para el diseño de la base de datos. | No funcional
13 | Administrador | La presentación o diseño debe realizarse con CSS, sin el uso de plantillas. | No funcional
14 | Administrador | Validaciones de formularios deben hacerse con HTML5 y/o JavaScript. | No funcional
15 | Administrador | No se debe realizar validaciones de categorías (primera clase, clase ejecutiva, etc.), precios de los vuelos, ni la cantidad de sillas. | No funcional
16 | Administrador | Se debe almacenar toda la información de los vuelos y de los usuarios. | Funcional
17 | Administrador | Los detalles de los vuelos incluyen fecha, hora, piloto, avión, origen y destino. | Funcional
18 | pasajero | Los pasajeros pueden comprar tiquetes para los vuelos disponibles. | Funcional
19 | Administrador | No se debe realizar validaciones de categorías (primera clase, clase ejecutiva, etc.), precios de los vuelos, ni la cantidad de sillas. | No funcional

## estimación de tiempo
UCP=UUCP*TCF*ECF*PF
UUCP = UUCW + UAW
UUCW
Requerimiento | Tipo |  | Tipo | Peso | Cantidad Casos de uso | Resultado
Puede gestionar toda la información de la base de datos. | simple |  | Simple | 1 | 11 | 11
Puede crear usuarios de cualquier rol. | simple |  | Medio | 2 | 7 | 14
Es el encargado de crear los vuelos en el sistema (fecha, hora, piloto, avión, origen, destino). | medio |  | Complejo | 3 | 1 | 3
Puede consultar los vuelos según un rango de fechas y/o ciudad (origen y/o destino). | medio
Si no se especifica un filtro, se deben mostrar todos los vuelos almacenados que aún no se han realizado. | simple |  | UUCW = | 28
Puede consultar sus propios vuelos. | simple
Puede gestionar su información personal (solo editar). | simple |  | Puntos de caso de uso ajustados | 44.2338
La aplicación permitirá a cualquier persona crear un registro únicamente con rol de pasajero. | simple
Solo se podrá acceder a las opciones de la aplicación después de iniciar sesión. | simple |  | PF = | 23
La aplicación debe validar si una página solicitada es permitida para el usuario logueado (ejemplo: rol pasajero no puede acceder a la vista de crear vuelos). | simple
Implementar un sistema de inicio de sesión seguro. | medio |  | FINAL | 1017.3774
Esquema MySQL para el diseño de la base de datos. | simple
La presentación o diseño debe realizarse con CSS, sin el uso de plantillas. | medio |  | 1 hombre trabaja 188 horas al mes |  |  | = | 5.4116
Validaciones de formularios deben hacerse con HTML5 y/o JavaScript. | medio
No se debe realizar validaciones de categorías (primera clase, clase ejecutiva, etc.), precios de los vuelos, ni la cantidad de sillas. | simple
Se debe almacenar toda la información de los vuelos y de los usuarios. | medio
Los detalles de los vuelos incluyen fecha, hora, piloto, avión, origen y destino. | complejo
Los pasajeros pueden comprar tiquetes para los vuelos disponibles. | medio
No se debe realizar validaciones de categorías (primera clase, clase ejecutiva, etc.), precios de los vuelos, ni la cantidad de sillas. | simple
UAW
Actor | Tipo |  | Tipo | Peso | Cantidad Actores | Resultado
Mysql | Medio |  | Simple | 1 | 1 | 1
Administrador | Complejo |  | Medio | 2 | 2 | 4
Usuario | Complejo |  | Complejo | 3 | 2 | 6
maria db | simple
uso de php | medio |  |  |  | UAW = | 11
[5 empty] | UUCP = | 39
Factor técnico | TCF | Peso dado | Impacto | Factor calculado | TCF = | 46 | TCF FINAL = | 1.06
T1 | Sistema optimizado | 2 | 3 | 6
T2 | Faciladad para cambios/actualizaciones | 2 | 3 | 6
T3 | Portabilidad | 1.5 | 3 | 4.5
T4 | Seguridad | 1 | 2 | 2
T5 | Rendimiento | 0.5 | 3 | 1.5
T6 | codigo reutilizable | 1 | 2 | 2
T7 | Conexión estable con la base de datos | 2 | 2 | 4
T8 | Implementación de una interfaz de usuario intuitiva | 2 | 3 | 6
T9 | Implementación de herramientas de analisis para los vuelos | 2 | 3 | 6
T11 | Desarrollo de funcionalidades de notificación a tiempo real | 2 | 2 | 4
T12 | facilidad de uso | 2 | 2 | 4
Factor Ambiental | ECF | Peso dado | Impacto | Factor calculado | ECF= | 11 | ECF FINAL = | 1.07
E1 | Aplicación del UML (Lenguaje unificado de modelado) | 2 | 3 | 6
E2 | Dificultad con el lenguaje de programacion | -2 | 2 | -4
E3 | Dificultad con el manejo de CSS | -2 | 3 | -6
E4 | Entendimiento con los requerimientos | 2 | 3 | 6
E5 | Creatividad | 2 | 3 | 6
E6 | Solucion de errores de la pagina BUGS | 1 | 3 | 3

## tabla de riesgos
Matriz de analisis de riesgo |  | Probabilidas de amenaza
Elementos de información | Magnitud de daño | Criminalidad |  | sucesos fisicos |  | negligencia
|  | robo | viruz | incendio | falta de corriente | compartir contraseñas | no cifrar datos criticos
|  | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4
Datos e información
RR.HH | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12
Finanzas | 4 | 4 | 16 | 8 | 12 | 16 | 16
sistema e información
Computadores | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8
portatiles | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12
personal
coordinador | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12
personal tecnico | 4 | 4 | 16 | 8 | 12 | 16 | 16

## evaluación de riesgos
Riesgo |  | Evaluacion de riesgo | [8 empty] | riesgo desidual | responsable
|  | probabilidad |  | impacto |  | nivel de riesgo
|  | Nivel | valor | Nivel | valor | Nivel | valor | Respuesta | actividades | controles necesarios
R1 | Requerimientos de servicios no son claros | posible | 2 | desastroso | 3 | importante | 6 | Reducir | establecer requerimientos mas especificos a la hora de establecer los ajustes | *reuniones constantes con los clientes *trabajo de equipo con los requerimientos *gestionamiento de ideas | moderado | Equipo de requerimientos
R2 | Informacion erronea al sistema | posible | 1 | moderado | 2 | Torelable | 2 | Aceptar |  |  | Torelable | Area usuaria
R3 | bienes y servicios con costos elevados | posible | 2 | moderado | 2 | moderado | 4 | Reducir | Establecer como politica un presupuesto fijo para evitar un desborde de gastos | *el departamento de logistica debera realiazr una estimacion de precios | Torelable | departamento de logistica
R4 | Retrasos de superiores en la atencion de requerimientos prespuestales | improbable | 1 | moderado | 1 | Torelable | 1 | Aceptar |  |  | Torelable | oficina de planteamiento y desarrollo
R5 | Falta de capacitación adecuada para el personal | posible | 2 | moderado | 2 | moderado | 4 | Reducir | Implementar programas de capacitación y certificación para el personal | *Evaluaciones periódicas del desempeño *Cursos de actualización *Supervisión continua del proceso de capacitación | Torelable | Departamento de Recursos Humanos
R6 | Fallas en la comunicación interna | Posible | 2 | moderado | 2 | moderado | 4 | Reducir | Establecer canales de comunicación eficientes y protocolos claros | *Reuniones regulares de equipo *Herramientas de gestión de proyectos *Entrenamiento en habilidades de comunicación | Torelable | Departamento de Comunicación Interna
R7 | Riesgos tecnológicos (fallos en el sistema) | Posible | 2 | desastroso | 3 | importante | 6 | Reducir | Realizar mantenimientos preventivos y actualizaciones regulares del sistema | *Monitoreo constante de sistemas *Plan de contingencia y recuperación ante desastres *Pruebas de respaldo y restauración | moderado | Departamento de Tecnologías de la Información
R8 | Cumplimiento regulatorio y normativo | Improbable | 1 | desastroso | 3 | moderado | 3 | Reducir | Mantenerse actualizado con las regulaciones y normativas aplicables | *Auditorías internas y externas regulares *Capacitación en cumplimiento regulatorio *Consultas con expertos legales | Torelable | Departamento Legal
R9 | Dependencia excesiva de proveedores externos | Posible | 2 | moderado | 2 | moderado | 4 | Reducir | Diversificar la base de proveedores y establecer contratos sólidos | *Evaluaciones periódicas de proveedores *Negociación de acuerdos de nivel de servicio (SLA) *Desarrollo de proveedores alternativos | Torelable | Departamento de Compras y Proveedores
R10 | Dependencia excesiva de proveedores externos | Posible | 2 | desastroso | 3 | importante | 6 | Reducir | Implementar y mantener medidas de ciberseguridad robustas | *Uso de software antivirus y cortafuegos *Actualizaciones regulares de sistemas y aplicaciones *Auditorías de seguridad y pruebas de penetración Capacitación continua en seguridad informática para el personal | moderado | Departamento de Tecnologías de la Información

## MR_MER
MR | MER